PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ

pentru ocuparea funcției de DIRECTOR GENERAL

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE MĂGURA CODLEI S.R.L.

Octombrie 2026

Procedură declanșată prin: Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/05.10.2026
Comitetul de Nominalizare și Remunerare: Pășoiu Adrian și Iancu Costel
Expert independent: S.C. GREAT PEOPLE INSIDE S.R.L., în baza Contractului de servicii nr. 8730/12.10.2026

CUPRINS

1. PREAMBUL

2. INIȚIEREA ȘI ORGANIZAREA PROCEDURII DE SELECȚIE

a. Conducerea executivă a S.C. Servicii de Gospodărire Măgura Codlei S.R.L.

b. Aspectele-cheie ale procedurii de selecție

c. Calendarul procedurii de selecție

d. Părțile responsabile în procedura de selecție și rolurile acestora

e. Riscurile identificate

f. Etapele procedurii de selecție, criteriile preliminare și regulile de evaluare

g. Documentele și materialele necesare până la numirea Directorului General

h. Persoanele de contact și comunicarea în cadrul procedurii

3. ANEXE

Anexa nr. 1 – Scrisoarea de așteptări 2026–2030

1. PREAMBUL

S.C. Servicii de Gospodărire Măgura Codlei S.R.L. este întreprindere publică organizată sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu sediul în municipiul Codlea, str. Fabricii nr. 11, județul Brașov, având CUI 16976481 și obiect principal de activitate CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase.

Procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de Director General se organizează în temeiul O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, al H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/05.10.2026 a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de Director General și a fost aprobată contractarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Serviciile expertului independent sunt prestate de S.C. GREAT PEOPLE INSIDE S.R.L., în baza Contractului de servicii nr. 8730/12.10.2026.

Prezenta Componentă inițială are rolul de a stabili, într-o formă preliminară și coerentă, principalele repere ale procedurii: contextul selecției, etapele, calendarul, responsabilitățile părților, riscurile, criteriile preliminare și documentele necesare. Elementele detaliate de evaluare, Profilul candidatului, Matricea/Grila de evaluare, regulile privind Declarația de intenție și Planul de interviu sunt dezvoltate în Componenta integrală a Planului de selecție.

Componenta integrală va include efectiv documentele și formularele operaționale ale procedurii: Profilul candidatului, Matricea/Grila de evaluare și modul de punctare, anunțul de selecție în forma avizată pentru publicare, lista detaliată a documentelor de candidatură, regulile privind Declarația de intenție, Planul de interviu, formularele F1–F6 și proiectul contractului de mandat.

Contextul societății

• Capitalul social este de 1.689.110 lei; Municipiul Codlea deține 99,97% din capitalul social, iar Comuna Holbav 0,03%.

• Activitatea principală este CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase, iar activitatea societății include servicii de salubrizare, colectare și transport al deșeurilor și activități conexe de întreținere a domeniului public.

• Conform Scrisorii de așteptări 2026–2030, societatea are rol de operator local de servicii publice și urmărește continuitatea și calitatea serviciilor, creșterea colectării separate, reducerea depozitării, economia circulară, modernizarea infrastructurii, digitalizarea și eficientizarea activității.

• Societatea deține licență pentru prestarea serviciului public de salubrizare, iar activitatea sa trebuie realizată cu respectarea cadrului de reglementare aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice și protecției mediului.

• La 31.12.2025, conform situațiilor financiare auditate, societatea înregistra active totale de 4.972.552 lei, capitaluri proprii de 2.767.568 lei și profit net de 955.569 lei.

Obiective strategice relevante pentru conducerea executivă

• creșterea calității și continuității serviciilor și monitorizarea performanței operaționale;

• îmbunătățirea performanței operaționale și financiare și optimizarea costurilor;

• creșterea gradului de încasare și reducerea creanțelor restante;

• dezvoltarea colectării separate, creșterea reciclării și reducerea cantităților eliminate prin depozitare;

• alinierea la cerințele de mediu și economie circulară;

• modernizarea infrastructurii, dezvoltarea investițiilor și digitalizarea proceselor;

• dezvoltarea resurselor umane și profesionalizarea organizației;

• consolidarea guvernanței corporative, a transparenței, controlului intern și managementului riscurilor.

2. INIȚIEREA ȘI ORGANIZAREA PROCEDURII DE SELECȚIE

Procedura de selecție este inițiată de Consiliul de Administrație și se desfășoară cu implicarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și cu asistența expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație, în urma finalizării procedurii și pe baza listei scurte și a raportului final.

Mandatul Directorului provizoriu a început la data de 28.07.2026, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea unei singure prelungiri de încă 2 luni. Contractul de mandat prevede încetarea anticipată la data numirii Directorului definitiv, dacă aceasta intervine înainte de expirarea mandatului provizoriu.

a. Conducerea executivă a S.C. Servicii de Gospodărire Măgura Codlei S.R.L.

Conducerea executivă a societății este exercitată de Directorul General, în limitele competențelor delegate de Consiliul de Administrație și ale atribuțiilor stabilite prin lege, Actul constitutiv, deciziile organelor societății și contractul de mandat.

Atribuțiile principale ale Directorului General, avute în vedere la construirea profilului și criteriilor de selecție, sunt următoarele:

• organizarea, conducerea și gestionarea activității curente a societății;

• realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță și raportarea periodică către Consiliul de Administrație;

• elaborarea și prezentarea componentei de management a planului de administrare;

• implementarea strategiei și a direcțiilor aprobate de Consiliul de Administrație;

• coordonarea și controlul utilizării resurselor financiare, materiale, logistice și umane;

• organizarea activității de resurse umane și stabilirea responsabilităților personalului;

• reprezentarea societății în raporturile cu terții și încheierea actelor juridice în limitele mandatului;

• administrarea operațiunilor curente și urmărirea situației economico-financiare;

• asigurarea controlului intern, managementului riscurilor, conformității și integrității;

• identificarea oportunităților de dezvoltare, investiții, digitalizare și modernizare.

b. Aspectele-cheie ale procedurii de selecție

1. Declanșarea procedurii și constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare;

2. Contractarea expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane;

3. Analiza documentelor societății și stabilirea calendarului operațional;

4. Elaborarea și aprobarea Planului de selecție – Componenta inițială și Componenta integrală;

5. Elaborarea și aprobarea Profilului candidatului și a Matricei/Grilei de evaluare;

6. Elaborarea și aprobarea anunțului de selecție și a formularelor procedurii;

7. Publicarea anunțului de selecție și derularea recrutării;

8. Depunerea și verificarea dosarelor de candidatură;

9. Evaluarea candidaților și întocmirea listei scurte;

10. Depunerea și analiza Declarațiilor de intenție / documentelor de viziune managerială;

11. Organizarea interviurilor și evaluarea finală;

12. Întocmirea clasamentului și a Raportului final;

13. Numirea Directorului General și încheierea contractului de mandat.

c. Calendarul procedurii de selecție

Calendarul de mai jos reprezintă forma orientativă corelată cu Componenta integrală. Datele se actualizează, dacă este necesar, înainte de aprobarea și publicarea documentației, fără afectarea termenelor imperative prevăzute de legislația aplicabilă.

| Nr. | Activitate | Termen / perioadă | Responsabil | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declanșarea procedurii și constituirea CNR | 05.10.2026 | Consiliul de Administrație | Decizia C.A. nr. 4/05.10.2026 |
| 2 | Contractarea expertului independent | 12.10.2026 | Societatea / C.A. | Contract nr. 8730/12.10.2026 |
| 3 | Analiza documentelor și stabilirea calendarului operațional | 13–16.10.2026 | Expert independent / CNR | Calendar și repere procedurale |
| 4 | Elaborarea Profilului candidatului, Matricei/Grilei, metodologiei, anunțului și formularelor | 13–19.10.2026 | Expert independent / CNR | Documentația procedurii |
| 5 | Transmiterea documentației spre analiză și observații | 21–22.10.2026 | Expert independent / CNR | Formă revizuită |
| 6 | Aprobarea documentației procedurii | 22.10.2026 | Consiliul de Administrație | Decizie C.A. |
| 7 | Publicarea anunțului de selecție | 23.10.2026 | Președintele C.A., cu suportul expertului | Anunț publicat |
| 8 | Depunerea dosarelor de candidatură | 23.10–23.11.2026 | Candidați | Dosare de candidatură |
| 9 | Verificarea administrativă și a eligibilității | 24–25.11.2026 | CNR / Expert independent | Rezultat administrativ / lista lungă |
| 10 | Evaluarea candidaților și întocmirea listei scurte | 26.11.2026 | CNR / Expert independent | Lista scurtă |
| 11 | Informarea candidaților și solicitarea Declarației de intenție | 26.11.2026 | CNR / Expert independent | Comunicări |
| 12 | Depunerea Declarațiilor de intenție | 26.11–11.12.2026 | Candidații din lista scurtă | Declarații de intenție |
| 13 | Analiza Declarațiilor de intenție și definitivarea planului de interviu | 14.12.2026 | CNR / Expert independent | Matrice actualizată / Plan de interviu |
| 14 | Interviurile și evaluarea finală | 15–16.12.2026 | CNR / Expert independent | Punctaje finale |
| 15 | Raportul final și clasamentul | 17.12.2026 | CNR / Expert independent | Raport final |
| 16 | Numirea Directorului General | 18.12.2026 | Consiliul de Administrație | Decizie de numire |
| 17 | Încheierea contractului de mandat și formalități ulterioare | 18.12.2026 | C.A. / Societatea | Contract de mandat |

d. Părțile responsabile în procedura de selecție și rolurile acestora

1. Consiliul de Administrație

• declanșează și coordonează, la nivel decizional, procedura de selecție a Directorului General;

• constituie și organizează Comitetul de Nominalizare și Remunerare și asigură cadrul necesar funcționării acestuia;

• aprobă documentația esențială a procedurii: Planul de selecție, Profilul candidatului, criteriile și Matricea/Grila de evaluare, anunțul și metodologia;

• asigură publicarea anunțului în canalele prevăzute de lege;

• analizează Raportul final și numește Directorul General dintre candidații incluși pe lista scurtă, cu respectarea procedurii și a criteriilor aprobate;

• încheie contractul de mandat și stabilește, în condițiile legii, obiectivele și indicatorii de performanță.

2. Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)

• propune și susține procedura de selecție a candidaților pentru funcția de Director General și recomandă numirea;

• colaborează cu expertul independent la elaborarea și definitivarea Componentei inițiale și a Componentei integrale;

• participă la elaborarea Profilului candidatului și a Matricei/Grilei de evaluare și propune aprobarea acestora Consiliului de Administrație;

• participă la stabilirea conținutului dosarului de candidatură și a anunțului de selecție;

• participă la evaluarea administrativă și comparativă a candidaților și la întocmirea listei scurte;

• analizează Declarațiile de intenție și participă la interviurile finale;

• participă la întocmirea clasamentului și a Raportului final și formulează recomandarea către Consiliul de Administrație.

3. Expertul independent

• analizează documentele puse la dispoziție de societate și propune calendarul și metodologia procedurii;

• elaborează, în colaborare cu CNR, documentele procedurii: planurile de selecție, Profilul candidatului, Matricea/Grila de evaluare, anunțul și formularele;

• asigură activitatea de recrutare și promovare a oportunității, cu respectarea accesului liber și nediscriminatoriu;

• sprijină verificarea administrativă a candidaturilor și evaluarea candidaților;

• solicită clarificări/documente suplimentare, în limitele metodologiei aprobate;

• sprijină întocmirea listei scurte, analiza Declarațiilor de intenție și desfășurarea interviurilor;

• sprijină evaluarea aprofundată a candidaților, prin studii de caz, exerciții situaționale și interviuri structurate pe competențe, și integrează rezultatele în fișele și matricea de evaluare;

• întocmește documentele justificative ale procedurii și contribuie la redactarea Raportului final.

4. Candidații

• depun candidatura în termen și în forma prevăzute în anunț;

• prezintă documente complete, reale și verificabile pentru demonstrarea condițiilor și criteriilor;

• răspund solicitărilor de clarificări în termenul comunicat;

• candidații incluși pe lista scurtă depun Declarația de intenție și participă la interviu.

e. Riscurile identificate

| Risc | Probabilitate / Impact | Măsuri preventive / corective |
| --- | --- | --- |
| Număr redus de candidaturi relevante | Mediu / Mare | Publicitate în canalele prevăzute de lege, promovare activă și căutare directă, fără restrângerea accesului liber. |
| Criterii prea restrictive sau insuficient corelate cu funcția | Mediu / Mare | Corelarea criteriilor cu art. 35 O.U.G. nr. 109/2011, atribuțiile reale ale funcției și Scrisoarea de așteptări. |
| Dosare incomplete sau dovezi insuficiente | Mare / Mediu | Listă clară de documente și posibilitatea solicitării de clarificări în limitele metodologiei aprobate. |
| Abandonul candidaților pe parcurs | Mediu / Mediu | Comunicare rapidă, calendar predictibil și programarea promptă a etapelor. |
| Conflict de interese / lipsă de imparțialitate | Scăzut / Mare | Declarații de conflict de interese și confidențialitate, abținere și documentarea deciziilor. |
| Contestarea modului de evaluare | Mediu / Mare | Criterii publice, grilă uniformă, trasabilitatea punctajelor și motivarea evaluărilor. |
| Întârzierea etapelor față de mandatul provizoriu | Mediu / Mare | Monitorizarea calendarului și actualizarea etapelor interne fără afectarea termenelor legale. |
| Modificări legislative pe durata procedurii | Scăzut / Mare | Verificarea legislației la etapele-cheie și adaptarea documentației, cu respectarea drepturilor candidaților. |

f. Etapele procedurii de selecție, criteriile preliminare și regulile de evaluare

1. Publicarea anunțului de selecție

Anunțul de selecție va fi redactat după aprobarea Profilului candidatului și a Matricei/Grilei de evaluare și va fi publicat în canalele prevăzute de art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011, cu respectarea termenului minim legal pentru depunerea candidaturilor.

2. Depunerea și verificarea dosarelor de candidatură

Dosarele depuse în termen vor fi verificate sub aspectul conformității administrative și al îndeplinirii condițiilor obligatorii de eligibilitate. Condițiile eliminatorii se verifică prin calificativ ADMIS/RESPINS și nu pot fi compensate prin punctaj.

3. Criterii preliminare pentru profilul candidatului

În corelare cu atribuțiile funcției, documentele societății și Componenta integrală, profilul va avea în vedere, în principal, următoarele condiții și competențe:

• studii universitare finalizate cel puțin cu diplomă de licență, în domenii compatibile cu atribuțiile funcției;

• minimum 7 ani experiență profesională, demonstrată prin documente;

• minimum 3 ani experiență relevantă în consultanță în management ori în funcții de conducere/management/coordonare;

• experiență managerială și leadership;

• gândire strategică și orientare către rezultate;

• management operațional și înțelegerea serviciilor publice;

• management economico-financiar;

• guvernanță corporativă, conformitate și managementul riscurilor;

• investiții, modernizare, digitalizare și sustenabilitate;

• managementul resurselor umane și dezvoltarea organizației;

• relația cu autoritățile, utilizatorii și partenerii;

• integritate, reputație profesională și aliniere la Scrisoarea de așteptări.

Condițiile definitive, criteriile, ponderile, scala 1–5 și pragurile de calificare sunt detaliate în Componenta integrală și în Matricea/Grila de evaluare, astfel încât aceeași metodologie să fie aplicată tuturor candidaților.

4. Lista scurtă, Declarația de intenție și interviul

Candidații care îndeplinesc condițiile și obțin rezultatele necesare în evaluarea preliminară vor fi incluși pe lista scurtă. Aceștia vor depune Declarația de intenție / documentul de viziune managerială și vor participa la interviul final, pe baza unui Plan de interviu unitar și a criteriilor aprobate.

Metodologia de evaluare aprofundată

Evaluarea aprofundată a candidaților de pe lista scurtă se va realiza prin analiza Declarației de intenție, studii de caz și/sau exerciții situaționale, precum și prin interviu structurat pe competențe. Întrebările și exercițiile vor fi corelate cu Profilul candidatului și cu criteriile prevăzute în Matricea/Grila de evaluare.

Rezultatele analizei documentare, ale Declarației de intenție, ale studiilor de caz/exercițiilor situaționale și ale interviului constituie surse de evidență pentru criteriile relevante și sunt integrate în Matricea/Grila de evaluare pentru fundamentarea punctajului total și a clasamentului final. Aceeași competență nu este punctată de mai multe ori doar pentru faptul că este verificată prin instrumente diferite.

5. Evaluarea finală și numirea

Rezultatele etapelor de evaluare vor fi integrate în Matricea/Grila aprobată. La final se întocmește clasamentul și Raportul final, care este transmis Consiliului de Administrație pentru numirea Directorului General.

6. Confidențialitate și protecția datelor

Documentele și informațiile candidaților vor fi gestionate cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, a obligațiilor de confidențialitate și a cerințelor de transparență aplicabile întreprinderilor publice. Accesul la dosarele de candidatură va fi limitat persoanelor implicate în evaluare și decizie.

g. Documentele și materialele necesare până la numirea Directorului General

• Componenta inițială a Planului de selecție;

• Scrisoarea de așteptări 2026–2030;

• Componenta integrală a Planului de selecție;

• Profilul candidatului și Matricea/Grila de evaluare;

• calendarul operațional al procedurii;

• anunțul de selecție și dovezile de publicare;

• lista documentelor obligatorii din dosarul de candidatură;

• formularele și declarațiile pe propria răspundere;

• proiectul/forma consolidată a contractului de mandat al Directorului General, pusă la dispoziție de societate, care va fi verificată și, dacă este cazul, actualizată la data numirii exclusiv pentru corelarea cu dispozițiile legale imperative și cu indicatorii-cheie de performanță aplicabili;

• documentele privind evaluarea administrativă și lista lungă;

• lista scurtă și documentele de informare a candidaților;

• Declarațiile de intenție / documentele de viziune managerială;

• Planul de interviu și fișele individuale de evaluare;

• fișele și rezultatele studiilor de caz/exercițiilor situaționale și ale interviurilor, în măsura în care sunt utilizate în evaluare;

• centralizatoarele de punctaje și clasamentul final;

• Raportul final al procedurii;

• Decizia Consiliului de Administrație privind numirea Directorului General;

• contractul de mandat și documentele ulterioare numirii.

h. Persoanele de contact și comunicarea în cadrul procedurii

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este constituit, potrivit Deciziei C.A. nr. 4/05.10.2026, din:

• Pășoiu Adrian – membru al Consiliului de Administrație;

• Iancu Costel – membru al Consiliului de Administrație.

Expert independent: S.C. GREAT PEOPLE INSIDE S.R.L. – Str. Turnului nr. 25, Intrarea 2, et. 4, biroul 423, Municipiul Brașov, județul Brașov; e-mail: contact@greatpeopleinside.ro.

3. ANEXE

Anexa nr. 1 – Scrisoarea de așteptări pentru performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale S.C. Servicii de Gospodărire Măgura Codlei S.R.L. 2026–2030, aprobată prin H.C.L. Municipiul Codlea nr. 54/09.04.2026 – document care se anexează separat la prezenta Componentă inițială.

Expert independent,

S.C. GREAT PEOPLE INSIDE S.R.L.

Administrator, Doru Dima

ANEXA NR. 1 – SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI 2026–2030

Se anexează în copie Scrisoarea de așteptări pentru perioada 2026–2030, aprobată prin H.C.L. Municipiul Codlea nr. 54/09.04.2026. Documentul anexat face parte integrantă din Planul de selecție.